# Stima dei Tempi per il Sistema di Recupero Informazioni

Questa griglia riassume i tempi stimati per lo sviluppo del sistema che integra Excel e Access per il recupero delle informazioni sui prodotti. La stima è basata su un approccio modulare e tiene conto delle principali fasi di sviluppo.

| Fase | Descrizione | Tempo Stimato |
| --- | --- | --- |
| 1. Analisi iniziale | Definizione dettagliata dei requisiti con l'ufficio Acquisti: volumi dati, campi da gestire, criteri di ricerca. | 1-2 giorni |
| 2. Preparazione Database Access | Creazione della struttura del database Access con i campi richiesti (Titolo Italiano, Titolo Originale, Codice OnAir, ecc.). Caricamento dati di esempio. | 1 giorno |
| 3. Sviluppo del plugin (.xlam) | Scrittura del codice VBA: maschera di ricerca, connessione ADO a Access, logica di aggiornamento Excel. | 3-4 giorni |
| 4. Personalizzazione Ribbon | Creazione della scheda personalizzata nel Ribbon di Excel per lanciare la maschera di ricerca. | 0.5-1 giorno |
| 5. Sicurezza e protezioni | Protezione del database Access con password e protezione del plugin VBA con possibile firma digitale. | 1 giorno |
| 6. Test e debugging | Test del sistema in ambiente controllato: connessione Access, maschera, aggiornamento Excel. | 2 giorni |
| 7. Documentazione | Creazione di una guida per l'uso del plugin e istruzioni per l'installazione. | 1 giorno |
| 8. Distribuzione e installazione | Installazione del plugin su macchine utenti e verifica funzionalità in ambiente reale. | 1-2 giorni |

Nota: La stima complessiva è di circa 8-12 giorni lavorativi. I tempi potrebbero variare in base a eventuali complicazioni o feedback ricevuti durante lo sviluppo.